Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №2 им. Е.В. Камышева»

наименование организации

**ПРИКАЗ №205/б**

22.11.2023

Об утверждении Дорожной карты

 подготовки и проведения ГИА

по образовательным программам

основного общего образования

в МБОУ «Средняя школа №2»

в 2023-2024 гг.

 В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2023-2024 учебном году

приказываю:

1.Утвердить прилагаемую Дорожную карту организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МБОУ «Средняя школа №2» в 2023-2024 учебном году (приложение 1).

2.Заместителю директора по УВР Кирюшкиной О.В.

а) довести данный приказ до сведения учителей-предметников и классных руководителей 9 классов;

б) обеспечить реализацию дорожной карты.

3.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы Н.И.Чипенюк

Приложение 1

 к приказу МБОУ «Средняя школа №2»

 от 22.11.2023 № 205/б

**«**Дорожная карта»

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МБОУ «Средняя школа №2»

 в 2023-2024 учебном году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Направления деятельности** | **Сроки** | **Ответственные лица** |
| **1.Анализ проведения ГИА-9.**  |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2023 году. | июнь  | Кирюшкина О.В. |
| 2. | Проведение методического анализа результатов областных диагностических работ. | после каждой работы |
| **2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 1. | Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании в основной период в 2023 году. | август-сентябрь | Кирюшкина О.В. |
| 2. | Организация и проведение диагностических работ по подготовке обучающихся к ГИА-9. | по отдельному плану  | Кирюшкина О.В.Учителя-предметники |
| 3. | Обучение в СОИРО организаторов ОГЭ. | в соответствии с планом СОИРО | Администрация |
| 4. | Оказание методической (консультативной) помощи учителям:- по составлению рабочих программ;- по результатам посещения уроков с целью анализа эффективности работы учителей-предметников;- по организации работы по подготовке к ГИА по обязательным предметам и предметам по выбору. | август - сентябрьоктябрь -март  |  Кирюшкина О.В.Руководители ШМО |
| 5. | Организация работы учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА-9 с использованием демоверсий ФИПИ: Методические объединения учителей по теме: «Использование демонстрационных вариантов ОГЭ для подготовки к ОГЭ по предметам по выбору: демоверсии, спецификации, кодификаторы 2024 года». |  декабрь  | Руководители ШМО |
| 6. | Организация работы для обучающихся 9-х классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку | январь-май  | Учителя-предметники |
| 7. | Организация участия в вебинарах и обучающих семинарах для педагогов и обучающихся. | в соответствии с планом СОИРО | Кирюшкина О.В. |
| 8. | Организация работы с одаренными обучающимися. | в течение учебного года | Учителя-предметники |
| **3.Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9**  |
| 1. | Подготовка локальных актов (приказов, методических рекомендаций.) по организации и проведению ГИА- 9 в 2024 году:«О назначении ответственных за подготовку и проведение ГИА в 2024 году»;«Об утверждении Дорожной карты подготовки и проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования в МБОУ «Средняя школа №2» в 2023-2024 гг.»«О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2024 году»;- «Об утверждении порядка и проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку в 9 классах»;- «О проведении учебы организаторов ППЭ, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике, ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ»;- «Об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА-9 в МБОУ «Средняя школа №2»;- «О проведении ГИА-9 в мае-июне 2024 года». | ноябрь-декабрь февраль апрель май май  | Кирюшкина О.В. |
| 2. | Оформление школьного и предметных информационных стендов;Проведение классных часов с выпускниками;Проведение родительских собраний;Оформление информационного блока в школьных библиотеках;Организация работы сайтов и телефонов «горячей линии»;Психологическое сопровождение родителей (законных представителей) участников ГИА-9, учителей-предметников, членов предметных комиссий. | ноябрь январь обновление в течение года |  Кирюшкина О.В. Учителя-предметникиЗав.библиотекойПедагог-психолог |
| **4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9** |
| 1. | Обучение членов предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ, ГВЭ. | февраль-март  | Администрация |
| **5. Организационное сопровождение ГИА-9** |
| 1. | Организация участия обучающихся в ГИА-9 в досрочный период, основные и дополнительные сроки. | по единому федеральному расписанию | Кирюшкина О.В. |
| 2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов.Заполнение базы ОГЭ (персональные данные обучающихся, допуск к итоговому собеседованию) | до 7 декабря 2022 | Кирюшкина О.В. |
| 3. | Организация проведения итогового собеседования по русскому языку. | декабрь - февраль  | Кирюшкина О.В.  |
| 4. | Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА-9 | сентябрь – июнь | Кирюшкина О.В. |
| 5. | Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов и инвалидов. | февраль-июнь  | Кирюшкина О.В. |
| 6. | Организация готовности ППЭ к проведению экзаменов. | апрель-май  | Кирюшкина О.В. |
| 7. | Мониторинг движения выпускников 9 классов, выбывших и прибывших в РИС ГИА-9.  | ежемесячно | Кирюшкина О.В. |
| 8. | Формирование базы общественных наблюдателей от МБОУ «Средняя школа №2». | февраль – апрель  | Кирюшкина О.В. |
| 9. | Проведение мониторинга участников ГИА, претендующих сдавать ГИА в форме ГВЭ. | ноябрь – февраль  | Кирюшкина О.В. |
| 10. | Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классах | 14 февраля 202413 марта 202415 апреля 2024 | Кирюшкина О.В.Учителя-предметники |
| **6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9** |
| 1. | Организация работы по информированию  - о процедурах проведения ГИА-9 всех участников экзаменов, родителей (законных представителей);-объявление сроков проведения ГИА-9;-объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций. | сентябрь - май  | Кирюшкина О.В. |
| 2. 3.  4. 5.6. 7.8. | Организация совещаний при заместителе директора, педсоветов:- «Результаты ГИА-9 в 2023 году, организация проведения ГИА в 2024 году»;- «О сроках проведения итогового собеседования по русскому языку», - «О сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам»,- «О сроках проведения ГИА-9»,- «Особенности проведения ГИА-9 в 2024 году».- «Нормативно-правовая база для подготовки и проведения ГИА-9 в 2024 году».- «О формировании базы данных учащихся, базы организаторов ППЭ, технических специалистов, лаборантов на экзамен по физике, общественных наблюдателей».- «Информация об участии в ГИА-9 обучающихся с ОВЗ»- «Информация о предварительном выборе предметов обучающихся 9-х классов ». - «Результаты мониторинга предметов по выбору для сдачи на ОГЭ и ГВЭ».- «Об организации подготовки специалистов, привлекаемых к работе в ППЭ на ГИА-9 в 2024 году».- «Организация государственной итоговой аттестации в 9 классах». Проведение школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА о порядке проведения ГИА в 2024 годуИнформирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА-9 2024 года по сравнению с ГИА 2023 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2024 года.Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА - 9 в 2024 году, размещение соответствующей информации на сайте школы.Заполнение базы ОГЭ (выбор экзаменов).Проведение собеседования для обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2024 году:- о выборе предметов для сдачи;- о психологической готовности к ГИА;- об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА;- о дополнительных материалах при сдаче ГИА;- о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций;- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах.Организация сопровождения участников ГИА в ОУ по вопросам психологической готовности к экзаменам.Организация работы библиотеки школы в качестве ресурсно-информационного центра по подготовки к ГИА, предоставление доступа в сеть Интернет.**7. Контроль за организацией и проведением ГИА-9.**Контроль использования учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2024 в работе при подготовке обучающихся к ГИА- 9.Посещение уроков с целью контроля подготовки к ГИА-2024 | август до 28 декабря до 28 декабря декабрь октябрь-ноябрь январьдекабрь январь февраль март март-апрель май Январь, март Февраль,майоктябрь -май до 16 февраля январь, май   постоянносентябрь -май ноябрь -май декабрь-май | Кирюшкина О.В.Кирюшкина О.В.Учителя-предметникиКлассные руководителиПрохорова О.И.Шикова Л.В.Кирюшкина О.В. |
|  |

Директор школы Н.И.Чипенюк