- План реализации проекта

| - Подготовительный этап | - Ответственные | - Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| - Подготовка необходимых печатных материалов: памятки по поиску информации в сети Интернет, рекомендаций ученику по работе над проектом, рекомендаций по созданию презентации и т.д. | - Руководитель проекта. | - До проведения проекта. |
| - Определить время занятий в компьютерном классе и библиотеке. | - Руководитель проекта, заведующая библиотекой. | - До проведения проекта. |
| - Подготовить необходимые книги, электронные материалы, ссылки на Интернет-ресурсы. | - Руководитель проекта. | - При планирования содержания исследований учащихся |
| - Сделать закладки для необходимых Интернет-ресурсов или сохранить необходимые ссылки для быстрого доступа учеников к ресурсам. | - Руководитель проекта | - При планирования содержания исследований учащихся |
| - Определить в расписании время для консультаций и занятие для завершения работы над проектом. | - Руководитель проекта. | - При планировании проекта |
| - Определить, как ученики собирают и где хранят результаты работы и способы проверки | - Руководитель проекта | - Перед первым установочным занятием |
| - Подготовить Блог проекта и ВикиВики, где будут работать ученики. | - Руководитель проекта | - Перед установочным занятием |

| - Основной этап | - Ответственные | - Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| - Познакомить учащихся с критериями оценивания | - Руководитель проекта | - На установочном занятии |
| - Провести инструктаж по технике безопасности | - Руководитель проекта | - На установочном занятии |
| - Проводить анализ собранного материала и инструктирование по дальнейшим действиям учащихся | - Руководитель проекта | - Регулярно |
| - Разработать план действия каждого участника проекта | - Руководитель проекта - Учащиеся | - На установочном занятии |
| - Организовать выполнение учащимися самостоятельных исследований. | - Руководитель проекта - Учащиеся | - Во время работы |
| - Сфотографировать учащихся за работой. | - Учащиеся | - Во время работы |
| - Обсудить с учащимися формы представления полученных результатов | - Руководитель проекта - Учащиеся | - После проведения исследования |
| - Оценить проделанную работу | - Руководитель проекта - Учащиеся | - После представления результатов |
| - Заключительный этап | - Ответственные | - Сроки выполнения |
| - Поблагодарить всех, кто помогал в проведении проекта (грамоты, благодарственные письма) | - Руководитель проекта - Учащиеся | - После представления результатов |
| - Разместить информацию о проекте и его результатах на вики-странице | - Руководитель проекта - Учащиеся | - После представления результатов |
| - Представить презентацию проекта на научной конференции | - Руководитель проекта Учащиеся | - После представления результатов |
| - Сфотографировать итоговые мероприятия и конференцию по проекту | - Руководитель проекта | - На итоговых мероприятиях и конференции |
| - Наградить наиболее отличившихся учащихся | - Руководитель проекта Администрация |  |